**PLAN D’ACTION 2017-2018**

*Adopté par le coco national lors de la rencontre du 8 mai 2017*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATE/PÉRIODE** | **TYPE D’ACTION** | **ACTION** | **DESCRIPTION** |
| À partir de mai 2017 | Visibilité | CAMPAGNE FB | Campagne de visibilité sur les réseaux sociaux sur le thème du Monopoly. |
| À partir de mai 2017 (toute l’année) | Éducation populaire | ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE | Ateliers d’éducation populaire ayant pour objectifs de mobiliser nos membres, nos équipes et nos CA autour des différentes revendications et actions de la campagne. |
| De mai à décembre 2017 | Recherche d’appuis et d’alliés | PÉTITION NATIONALE (Objectif de 65 000 signatures!)  | * Mai : Lancement de la pétition papier
* 27 Septembre : Lancement de la pétition électronique sur le site de l’Assemblée nationale
* Mi-décembre : Dépôt de la pétition à l’assemblée nationale et sortie médiatique
 |
| À partir d’octobre 2017  | Recherche d’appuis et d’alliés | DÉCLARATION D’APPUI | Campagne de signatures auprès de personnalités publiques (économistes, artistes, avocats, etc.) et d’allié(e)s des groupes sociaux (syndicats, mouvements étudiants, etc.). |
| 27 septembre 2017 | Mobilisation | MANIFESTATION NATIONALE SUIVI D’UNE CHAÎNE HUMAINE | Manif-action nationale à Québec à partir de 13h sous le thème « Engagez-vous, vous êtes cernés ».  |
| D’ici novembre 2017 | Consultation | CONSULTATION SUR LA GRÈVE DU COMMUNAUTAIRE | Consultation auprès des groupes de base dans le but d’aller chercher des mandats de principe pour une grève/fermeture/interruption d’activités dans les organismes communautaires. Différentes formes de participation ainsi que différents scénarios vous seront présentés (document de consultation à venir). |
| Octobre et novembre 2017 | Planification | PLAN D’ACTION PRÉ-ÉLECTORAL | Rencontre de préparation d’un plan d’action en vue de se préparer aux élections (incluant le développement de nos alliances avec les syndicats, les mouvements étudiants, Main rouge, etc.) |
| 7 février 2018 | Mobilisation | JOURNÉE D’ACTIONS RÉGIONALES | Organisation d’une journée d’actions régionales prévoyant différentes zones d’activités (rouge, jaune, verte). Possibilité que cette journée soit aussi une journée de grève, selon les résultats de la consultation. |